## 1-Introduction
Chapitre 5
Annexe A
L'utilisation d'un plan bugétaire à des fins de contrôle
Cette annexe présente des informations utiles et des formulaires pouvant aider à optimiser l'utilisation du plan budgétaire d'un événement, à des fins de contrôle, au cours de sa phase de production.
Le premier onglet présente un tableau basé sur le tableau 5-4 du chapitre: il s'agit d'un tableau synthèse comparant les valeurs planifiées et observées des revenus et des coûts.
Le deuxième onglet présente un tableau basé sur le tableau 5-2 du chapitre: il s'agit d'un tableau plus détaillé comparant les valeurs planifiées et observées des coûts.
Le troisième onglet présente un tableau basé sur le tableau 5-3 du chapitre: il s'agit d'un tableau plus détaillé comparant les valeurs planifiées et observées des revenus.
Les deuxième et troisième tableaux pourraient être liés au premier, ce qui accélérerait les calculs.

## 2-Synthèse
Estimation des résultats financiers de l'événement «Soirée Bénéfice»
| Valeurs planifiées |  |  | Valeurs estimées
|  |  |  | en date du: |  |  | 2013-07-30
| Coûts planifiés | Revenus planifiés | Résultat financier | Coûts estimés | Revenus escomptés | Résultats projetés | Action ou remarque
Activités pour les participants
Coût des activités | 25875 |  |  | 29736
Revenus de participation |  | 47968.75 |  |  | 37275 |  | Continuer de faire un suivi régulier
Sous-total Activités | 25875 | 47968.75 | 22093.75 |  |  | 7539
Communication
Coût de la communication | 0 | [5 empty] | Ne pas oublier dépense à prévoir pour ….
Sous-total Communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financement externe
Coûts de recherche de financement | 0
Revenus de commandites |  | 6325 |  |  |  |  | Relancer commanditaire X avant ….
Revenus de subventions |  | 0
Sous-total Financement externe | 0 | 6325 | 6325 | 0 | 4025 | 4025
Ressources matérielles et Gestion
Coûts des ressources matérielles | 3450 |  |  | 4600
Coûts de gestion | 345 |  |  | 4945 |  |  | Continuer de maintenir au minimum
Ss-total Ressources matérielles et Gestion | 3795 |  | -3795 | 9545 |  | -9545
Résultat financier | 29670 | 54293.75 | 24623.75 |  |  | 2019
Notes pour l'utilisation du tableau:
A. Ce tableau est conçu pour automatiser les calculs de suivi de la situation financière d'un événement
B. Toutes les données en rouge doivent être remplacées par les données s'appliquant à l'événement étudié
C. Les autres données sont des résultats de calculs basés sur les données en rouge
Notes explicatives pour rendre le tableau compréhensible pour les lecteurs
1. On trouvera le détail des coûts planifiés et estimés sur le tableau du troisième onglet
2. On trouvera le détail des revenus planifiés et estimés sur le tableau du quatrième onglet

## 3-Coûts
Estimation des coûts de l'événement «Soirée Bénéfice»
| Valeurs planifiées |  |  | Valeurs estimées
|  |  |  | en date du: |  |  | 2013-07-30
Éléments de coûts | Ampleur prévue | Coût unitaire | Coûts prévus | Avancement (%) | Coûts encourus | Projection | Action ou remarque
Participation: | 250
Coûts des activités pour participants
Cocktail | 250 | 7 | 1750 | 35% | 1000 | 2857.1429 | Maintenir?
Repas | 250 | 75 | 18750 | 40% | 8000 | 20000 | Changer menu?
Spectacle | 1 | 2000 | 2000 | Offre reçue | 3000 | 3000 | Autres artistes?
Taxes sur ces activités |  | 15% | 3375 |  | 15% | 3878.5714
Sous-total Activités |  |  | 25875 |  |  | 29735.7143
COÛTS VARIABLES |  |  | 25875 |  |  | 29735.7143
Coûts de Communication
Réalisée par des bénévoles: salaires | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | Confirmer bénévoles
Réalisée par des bénévoles: réception | 3 |  |  | 3 |  | 0 | Confirmer bénévoles
Sous-total Communication |  |  | 0 |  |  | 0
Coûts de Recherche de financement
Réalisée par des bénévoles | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Confirmer bénévoles
Sous-total Recherche de financement |  |  | 0 |  |  | 0
Coûts de ressources matérielles
Location de la salle voir note 2 | 1 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
Services audiovisuels | 1 | 3000 | 3000 | Offre reçue | 4000 | 4000 | Réduire exigences?
Taxes sur l'audiovisuel |  | 15% | 450 |  | 15% | 600
Sous-total Ressources matérielles |  |  | 3450 |  |  | 4600
Coûts de gestion
Réalisée par des bénévoles: salaires | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | Confirmer bénévoles
Réception pour les bénévoles | 1 |  | 300 | Offre reçue |  | 300 | Retenir salle
Taxes sur la réception |  | 15% | 45 |  | 15% | 45
Sous-total Gestion |  |  | 345 |  |  | 345 | ……
COÛTS FIXES |  |  | 3795 |  |  | 4945
Somme des coûts |  |  | 29670 |  |  | 34680.7143
Dont:Taxes |  |  | 3870 |  |  | 4523.5714
Notes pour l'utilisation du tableau:
A. Ce tableau est conçu pour automatiser les calculs de suivi de l'évolution des coûts d'un événement au cours de sa production
B. Toutes les données en rouge, qui correspondent à des obervations, seront remplacées par les montants estimés dans l'événement étudié
C. Les autres données en noir dans les colonnes 2, 3 et 4 sont celles qui apparaissaient dans le plan originel
D. Les montants en noir dans la colonne 7 sont des conclusions ou des résultats de calculs basés sur les données en rouge
Notes explicatives pour rendre le tableau compréhensible pour les lecteurs
1. On trouvera la synthèse des coûts et des revenus dans le tableau du deuxième onglet
2. Comme c'est souvent le cas, le prix de location de la salle est inclus dans le prix du repas servi par l'hôtel

## 4-Revenus
Estimation des revenus de l'événement «Soirée Bénéfice»
| Valeurs planifiées |  |  | Valeurs estimées
[7 empty] | en date du: | 2013-07-30
Éléments de revenu | Ampleur prévue | Revenu unitaire | Revenus prévus | Avancement |  | Revenus assurés | Projection | Remarque ou action
Participation | 250 | [6 empty] | Vérifier avec C.H.
Revenus de participation
Frais d'inscription | 150
Inscriptions régulières (note 1) | 80% | 150 | 30000 | 100 | inscrits | 15000 | 24000 | Rappels aux semaines
Réduction pour inscription hâtive | 25%
Inscriptions à prix réduit (note 1) | 20% | 112.5 | 5625 | 30 | inscrits | 3375 | 6500 | Financement intérimaire
Taxes à percevoir sur ces revenus |  | 15% | 5343.75 | 15% |  | 2756.25 | 975
Revenus d'encan silencieux |  |  | 7000 |  | vérification | 2500 | 5800 | Obtenir approbation …
Sous-total Participation |  |  | 47968.75 |  |  | 23631.25 | 37275
Revenus de commandite
Commanditaire A | 1 | 3000 | 3000 | A refusé |  | 0 | 0 | Voir C.D. avant …
Commanditaire B | 1 | 2500 | 2500 | A augmenté |  | 3500 | 3500 | Voir E.F. avant …
Taxes à percevoir sur ces revenus |  | 15% | 825 | 15% |  | 525 | 525
Sous-total Commandites |  |  | 6325 |  |  | 4025 | 4025
Revenus de subvention
Non applicable |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Sous-total Subventions |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Somme des revenus |  |  | 54293.75 |  |  | 27656.25 | 41300
Dont: Taxes à percevoir |  |  | 6168.75 |  |  | 3281.25 | 1500
Notes pour l'utilisation du tableau:
A. Ce tableau est conçu pour automatiser les calculs de suivi de l'évolution des revenus d'un événement au cours de sa production
B. Toutes les données en rouge, qui correspondent à des obervations ou projections subjectives, seront remplacées par les montants estimés
C. Les autres données en noir dans les colonnes 2, 3 et 4 sont celles qui apparaissaient dans le plan originel
D. Les montants en noir dans la colonne 7 sont des conclusions ou des résultats de calculs basés sur les données en rouge
Notes explicatives pour rendre le tableau compréhensible pour les lecteurs
1. Proportions respectives des participants s'inscrivant d'avance (ou non) pour bénéficier de la réduction
2. On trouvera la synthèse des coûts et des revenus dans le tableau du deuxième onglet